## Tabelle1
funktionales Minimum | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03
Spieler bewegt sich | 2019-11-11: Edi
Spieler wirft Bombe | 2019-11-11: Luca
Spieler kann sterben | 2019-11-11: Edi
Spieler sammelt Power Up | 2019-11-11: Simon
Zerstoerbare Bloecke | 2019-11-11: Edi
Power Up Spawnen | 2019-11-11: Simon
Erste Map | 2019-11-11: Team
Map Timer | 2019-11-11: Edi
minimales Ziel
Spieler Lebensbalken | 2019-12-16: Edi
Power Up manipuliert Bombe | 2019-12-16: Luca
Bomben Effekte | 2019-12-16: Simon
Start Menu | 2019-12-16: Edi
Sound | 2019-12-16: Edi
Ziel
Spieler wirft zuereck | 2020-01-06: Luca
Spieler Statuseffekte | 2020-01-06: Simon
Sudden Death | 2020-01-06: Team
Bessere Grafik | 2020-01-06: Team
Bessere Sounds | 2020-01-06: Edi
Camera Shake | 2020-01-06: Edi
Spiel testen | 2020-01-06: Daniel
Wunschziel
Controller Support | 2020-02-03: Team
Character Auswahl | 2020-02-03: Team
LAN Networking | 2020-02-03: Team
Bessere Animationen | 2020-02-03: Team